## Avancement des lots
Avancement des lots
Formulation | Numéro dossier (OF) PROD- | Echelle | Peut-être lancé (oui / non) | Destination (si spécialité) | N° lot | bulk | lyo | IV | Irr. | 1ère date envoi prévue | Etat actuel | date sortie lyo | date retour irr | date libération (25 jours après retour irr) | date réelle fin analyse | différence date livraion et date libération | type irradiation | Remarque | terminé (oui / non)
3.75 | 22-3.75-28 | 6600 fraction 2 | à reprendre | DEB11 | [5 empty] | 2022-05-01 | OK | 2022-02-22 | 2022-03-10 | 2022-04-04 |  | 27 | DEB11
3.75 | 22-3.75-27 | 19300 | repris |  |  | débuté |  |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-02-10 | 2022-02-24 | 2022-03-21 |  | 102 | DEB22G
3.75 | 22-3.75-26 | 6600 fraction 1 | repris | DEB11 |  | débuté |  |  |  | 2022-05-01 |  | 2022-02-03 | 2022-02-17 | 2022-03-14 |  | 48 | DEB11
3.75 | 21-3.75-25 | 19300 | repris |  | 21-014822 |  |  |  |  | 2022-05-01 | en analyse | 2021-12-01 | 2021-12-16 | 2022-01-10 |  | 111 | DEB22G
11.25 | 22-11.25-31 | 19300 | NON | [6 empty] | 2022-09-01 | pas débuté | 2022-03-24 | 2022-04-07 | 2022-05-02 |  | 122 | DEB22G
11.25 | 22-11.25-30 | 19300 | NON | [6 empty] | 2022-07-01 | pas débuté | 2022-03-17 | 2022-03-31 | 2022-04-25 |  | 67 | DEB22G
11.25 | 21-11.25-29 | 6600 f1 | oui | Aché | [5 empty] | 2022-05-20 | à répartir fin février / début mars | 2022-02-25 | 2022-03-17 | 2022-04-11 |  | 39 | DEB11
11.25 | 21-11.25-28 | 6600 f2 | repris | Aché | 22-014911 |  |  |  |  | 2022-03-31 | oui commande reçue. 1er lot 22 prêt à être réparti | 2022-01-19 | 2022-02-03 | 2022-02-28 |  | 31 | DEB11 | pour Aché/Unilab/ en mai et commandé
11.25 | 21-11.25-27 | 19300 | repris |  | 21-014871 |  |  | en cours |  | 2022-04-01 | en cours IV (1er IVSA) | 2021-12-17 | 2022-01-26 | 2022-02-20 |  | 40 | DEB22G
11.25 | 21-11.25-26 | 19300 | repris |  | 21-014823 |  |  |  |  | 2022-05-01 | en analyse | 2021-12-06 | 2021-12-21 | 2022-01-15 |  | 106 | DEB21X | dépendant de commande de Verity => en attente
22.5 | 32 | 19300 | non | [6 empty] | 2022-09-01 | pas débuté | 2022-03-10 | 2022-03-24 | 2022-04-18 |  | 136 | DEB22G
22.5 | 31 | 19300 | non | [6 empty] | 2022-09-01 | pas débuté | 2022-03-03 | 2022-03-17 | 2022-04-11 |  | 143 | DEB22G
22.5 | 22-22.5-30 | 19300 | repris | [6 empty] | 2022-07-01 | pas débuté | 2022-02-17 | 2022-03-03 | 2022-03-28 |  | 95 | DEB22G
22.5 | 21-22.5-29 | 19300 | repris | [6 empty] | 2022-07-01 | prêt à être réparti | 2022-01-27 | 2022-02-09 | 2022-03-06 |  | 117 | DEB22G
3.75 | 21-3.75-24 | 6600 fraction 2 | repris | Mex et autres | 21-014743 |  |  |  |  | 2022-01-01 | en analyse | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-12-06 |  | 26 | DEB11
22.5 | 21-22.5-28 | 19300 | repris |  | 21-014881 |  |  |  |  | 2022-05-01 | prêt à être irradié | 2021-12-23 | 2022-01-19 | 2022-02-13 |  | 77 | DEB22G
3.75 | 21-3.75-20 | 6600 fraction 1 | repris | aché | 21-014677 |  |  |  |  | 2022-01-18 | en analyse | 2021-10-26 | 2021-10-29 | 2021-11-23 |  | 56 | DEB11 | utiliser PLG 50:50 Sequens
11.25 | 21-11.25-25 | 19300 | repris |  | 21-014814 |  |  |  |  | 2022-03-01 | en analyse | 2021-11-25 | 2021-12-10 | 2022-01-04 |  | 56 | DEB21X
3.75 | 21-3.75-19 | 6600 fraction 2 | repris | aché | 21-014638 |  |  |  |  | 2021-12-02 | en analyse | 2021-10-05 | 2021-10-21 | 2021-11-15 |  | 17 | DEB11
11.25 | 21-11.25-24 | 6600 f1 | repris | DEB11 | 21-014786 |  |  |  |  | 2022-01-01 | en analyse | 2021-11-11 | 2021-11-24 | 2021-12-19 |  | 13 | DEB11
11.25 | 21-11.25-23 | 6600 f2 | repris | aché | 21-014639 |  |  |  |  | 2022-01-18 | terminé | 2021-10-08 | 2021-10-28 | 2021-11-22 |  | 57 | DEB11
3.75 | 21-3.75-16 | 19300 | repris |  | 21-014556 |  |  |  |  | 2021-12-06 | terminé | 2021-09-10 | 2021-09-23 | 2021-10-18 |  | 49 | DEB22G
22.5 | 21-22.5-27 | 19300 | repris |  | 21-014838 |  |  |  |  | 2022-05-01 | en analyse | 2021-12-13 | 2022-01-13 | 2022-02-07 |  | 83 | DEB22G
22.5 | 21-22.5-26 | 19300 | repris |  | 21-014760 |  |  |  |  | 2022-04-01 | terminé | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-12-13 |  | 109 | DEB22G | compatible Chine
3.75 | 21-3.75-15 | 6600 fraction 1 | repris | aché | 21-014445 |  |  |  |  | 2021-10-10 | terminé | 2021-07-22 | 2021-08-05 | 2021-08-30 |  | 41 | DEB11 | commande OK
3.75 | 21-3.75-14 | 19300 | repris |  | 21-014382 |  |  |  |  | 2021-12-01 | terminé | 2021-07-09 | 2021-07-29 | 2021-08-23 |  | 100 | DEB21X
11.25 | 21-11.25-22 | 19300 | repris |  | 21-014621 |  |  |  |  | 2022-03-01 | en cours d'analyse | 2021-10-01 | 2021-10-14 | 2021-11-08 |  | 113 | DEB21X
22.5 | 21-22.5-23 | 19300 | repris |  | 21-014717 |  |  |  |  | 2022-03-01 | terminé | 2021-10-22 | 2021-11-03 | 2021-11-28 |  | 93 | DEB21X
3.75 | 21-3.75-13 | 19300 | repris |  | 21-014332 |  |  |  |  | 2021-11-01 | terminé | 2021-06-24 | 2021-07-15 | 2021-08-09 |  | 84 | DEB21X | Implémentation Irradiation Deb 21X
22.5 | 21-22.5-22 | 19300 | repris |  | 21-014545 |  |  |  |  | 2022-02-01 | terminé | 2021-09-03 | 2021-09-16 | 2021-10-11 |  | 113 | DEB22G
11.25 | 21-11.25-21 | 19300 | repris |  | 21-014586 |  |  |  |  | 2021-12-01 | terminé (lot urgent pour Aspen) | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-10-25 |  | 37 | DEB22G
3.75 | 21-3.75-12 | 6600 fraction 2 | repris | aché | 21-014261 |  |  |  |  | 2021-08-30 | terminé | 2021-05-27 | 2021-06-10 | 2021-07-05 |  | 56 | DEB11
22.5 | 21-22.5-21 | 19300 | repris |  | 21-014537 |  |  |  |  | 2022-02-01 | terminé | 2021-08-27 | 2021-09-09 | 2021-10-04 |  | 120 | DEB22G
3.75 | 21-3.75-09 | 6600 fraction 1 | repris | aché | 21-014201 |  |  |  |  | 2021-08-02 | terminé | 2021-05-11 | 2021-05-21 | 2021-06-15 |  | 48 | DEB11
11.25 | 21-11.25-20 | 6600 f1 | repris | Unilab | 21-014429 |  |  |  |  | 2021-09-01 | terminé | 2021-07-15 | 2021-07-23 | 2021-08-17 |  | 15 | DEB11
11.25 | 21-11.25-18 | 6600 | repris | AS | 21-014290 |  |  |  |  | 2021-10-01 | terminé | 2021-06-10 | 2021-06-17 | 2021-07-12 |  | 81 | DEB11 | 20-012561-2 bulk 16 mois 02-RDG-2021-106 Stabilité accélérée
3.75a2 | 21-3.75-08 | 6600 f2 | repris | aché | 21-014108 |  |  |  |  | 2021-07-01 | Mél date du 21.10.20. Tam. microg. Au eu lieu le 4.11.2020. A répartir avant le 21.04.21!!. OK de YGY. Terminé | 2021-04-14 | 2021-05-06 | 2021-05-31 |  | 31 |  |  | oui
22.5 | 21-22.5-20 | 19300 | repris |  | 21-014383 |  |  |  |  | 2021-12-01 | terminé | 2021-07-02 | 2021-07-22 | 2021-08-16 |  | 107 | DEB21X | Implémentation Irradiation DEB 21X
11.25 | 21-11.25-15 | 6600 f2 | repris | aché | 21-014102 |  |  |  |  | 2021-08-10 | terminé | 2021-04-22 | 2021-05-07 | 2021-06-01 | 65 | 70 |  |  | oui
22.5 | 21-22.5-19 | 19300 | repris |  | 21-014318 |  |  |  |  | 2021-10-01 | terminé | 2021-06-17 | 2021-07-08 | 2021-08-02 |  | 60 | DEB11
22.5 | 21-22.5-15 | 19300 | repris |  | 21-014189 |  |  |  |  | 2021-11-01 | terminé | 2021-05-06 | 2021-05-28 | 2021-06-22 |  | 132 | DEB11
11.25 | 21-11.25-14 | 6600 f1 | repris | aché | 21-014019 |  |  |  |  | 2021-06-22 | terminé | 2021-04-02 | 2021-04-23 | 2021-05-18 |  | 35 |  | produire en mai et juin | oui
3.75 | 21-3.75-07 | 19300 | repris |  | 21-013947 |  |  |  |  | 2021-08-02 | terminé | 2021-03-15 | 2021-04-09 | 2021-05-04 |  | 90 |  | avec PLG 50:50 PCAS | oui
11.25 | 21-11.25-13 | 19300 | repris |  | 21-014014 |  |  |  |  | 2021-09-01 | terminé | 2021-04-29 | 2021-05-20 | 2021-06-14 |  | 79
22.5 | 21-22.5-12 | 6600 f2 | repris | Aché | 21-014076 |  |  |  |  | 2021-07-25 | terminé | 2021-04-09 | 2021-04-29 | 2021-05-24 | -59 | 62 |  | fraction 2
3.75 | 21-3.75-06 | 19300 | repris |  | 21-013895 |  |  |  |  | 2021-07-01 | terminé | 2021-02-26 | 2021-03-18 | 2021-04-12 |  | 80 |  |  | oui
11.25 | 21-11.25-12 | 19300 | repris |  | 21-013941 |  |  |  |  | 2021-09-01 | terminé | 2021-03-18 | 2021-04-15 | 2021-05-10 |  | 114 |  |  | oui
11.25 | 21-11.25-11 | 19300 | repris |  | 21-013905 |  |  |  |  | 2021-09-01 | terminé | 2021-03-10 | 2021-04-01 | 2021-04-26 |  | 128 |  |  | oui
11.25 | 21-11.25-10 | 19300 | repris |  | 21-013937 |  |  |  |  | 2021-07-01 | terminé | 2021-02-22 | 2021-03-11 | 2021-04-05 |  | 87 |  |  | oui
11.25O | 21-11.25-09 | 19300 | repris |  | 21-013906 |  |  |  |  | 2021-07-01 | terminé | 2021-02-17 | 2021-03-04 | 2021-03-29 |  | 94 |  |  | oui
3.75E | 21-3.75-05 | 19300 | repris |  | 21-013907 |  |  |  |  | 2021-05-03 | terminé | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-25 | 2021-03-22 | 42 |  |  | oui
3.75D | 21-3.75-03 | 19300 | NA |  | 21-013831 |  |  |  |  | 2021-04-05 | terminé | 2021-01-27 | 2021-02-04 | 2021-03-01 |  | 35 |  | en extrudats, à broyer que max 30 jours avant répartition | oui
22.5 | 21-22.5-11 | 6600 f1 | oui | Italie | 21-014006 |  |  |  |  | 2021-06-22 | terminé | 2021-03-31 | 2021-04-16 | 2021-05-11 |  | 42 |  | fraction 1 (à planifier fraction 2) pour Italie
22.5 | 21-22.5-10 | 19300 | oui |  | 21-013897 |  |  |  |  | 2021-09-01 | terminé | 2021-03-26 | 2021-04-22 | 2021-05-17 |  | 107
11.25N | 21-11.25-08 | 19300 | repris |  | 21-013860 |  |  |  |  | 2021-06-01 | terminé | 2021-02-05 | 2021-02-18 | 2021-03-15 |  | 78 |  |  | oui
11.25M | 21-11.25-07 | 19300 | repris |  | 21-013857 |  |  |  |  | 2021-05-01 | terminé | 2021-02-01 | 2021-02-11 | 2021-03-08 |  | 54 |  |  | oui
22.5 | 21-22.5-09 | 19300 | oui |  | 21-013896 |  |  |  |  | 2021-07-01 | terminé | 2021-03-04 | 2021-03-25 | 2021-04-19 |  | 73 |  | lot Chine phase clinique III CPP. Envoi env. 1000 fl Xray 16.03.21 | oui
22.5K | 20-22.5-08 | 19300 | OK |  | 21-013818 |  |  |  |  | 2021-07-01 | terminé | 2021-01-21 | 2021-01-29 | 2021-02-23 |  | 128 |  | lot de routine de référence vs 22.5l PCAS | oui
11.25L | 20-11.25-06 PCAS | 19300 | repris |  | 21-013765 |  |  |  |  | 2021-11-01 | terminé | 2021-01-12 | 2021-01-21 | 2021-02-15 |  | 259 |  | Lot PCAS- protocole 02-032214, même mélangeur, même anneau UBC3 que 11.25K | oui
11.25K | 20-11.25-05 | 19300 | repris |  | 20-013732 |  |  |  |  | 2021-05-01 | terminé | 2020-12-16 | 2021-01-14 | 2021-02-08 |  | 82 |  | lot référence (Mitsui) - protocole 02-032214, lot de comparaison vs PCAS (11.25L) | oui
11.25I | 20-11.25-04 | 19300 | NA |  | 20-013638 |  |  |  |  | 2021-04-08 | terminé | 2020-11-25 | 2020-12-11 | 2021-01-05 |  | 93 |  |  | oui
22.5l PCAS | 20-22.5-07 | 3000 | oui | PCAS | 21-013765 |  |  |  |  | NA | terminé | 2021-01-15 | 2021-01-28 | 2021-02-22 |  | NA |  | Lot PCAS selon 02-033478 (éch. 3/4 mélanges) | oui
3.75C | 20-3.75-04 | 19300 | NA |  | 20-013579 |  |  |  |  | 2021-01-01 | terminé | 2020-11-13 | 2020-12-02 | 2020-12-27 |  | 5 |  | avancé | oui
3.75a1 | 20-3.75-02 | 6600 | NA | aché | 20-013539 |  |  |  |  | 2021-02-08 | terminé | 2020-11-04 | 2020-11-27 | 2020-12-22 |  | 48 |  | prod fin oct- début nov | oui
11.25J | 20-11.25-03 | 19300 | NA |  | 20-013664 |  |  |  |  | 2021-03-05 | terminé | 2020-11-30 | 2020-12-17 | 2021-01-11 |  | 53 |  |  | oui
3.75z2 | 20-3.75-01 | 6600 | NA | aché | 20-013520 |  |  |  |  | 2021-02-08 | terminé | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 2020-12-15 |  | 55 |  | prod fin oct- début nov | oui
22.5H | 20-22.5-05 | 19300 | NA |  | 20-013609 |  |  |  |  | 2021-03-01 | terminé | 2020-11-19 | 2020-12-04 | 2020-12-29 |  | 62 |  | à faire | oui
22.5I | 20-22.5-04 | 19300 | NA |  | 20-013693 |  |  |  |  | 2021-04-08 | terminé | 2020-12-07 | 2020-12-22 | 2021-01-16 |  | 82 |  | à confirmer prochain meeting | oui
11.25H | 20--11.25-02 | 19300 | NA |  | 20-013551 |  |  |  |  | 2021-02-07 | terminé | 2020-11-09 | 2020-11-26 | 2020-12-21 |  | 48 |  |  | oui
22.5G | 20-22.5-03 | 19300 | NA |  | 20-013495 |  |  |  |  | 2021-02-06 | terminé | 2020-10-28 | 2020-11-19 | 2020-12-14 |  | 54 |  |  | oui
22.5F | 20-22.5-02 | 19300 | NA |  | 20-013487 |  |  |  |  | 2021-01-13 | terminé | 2020-10-22 | 2020-11-11 | 2020-12-06 |  | 38 |  |  | oui
11.25u2 | 20--11.25-01 | 6600 | NA | aché | 20-013686 |  |  |  |  | 2021-03-10 | terminé | 2020-12-02 | 2020-12-18 | 2021-01-12 |  | 57 |  | Commande confirmée | oui
3.75B |  | 19300 |  |  | 20-013364 |  |  |  |  | 2020-11-01 | terminé | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-10-26 |  | 6 |  | tâches d'huile | oui
11.25F |  | 19300 | NA |  | 20-013458 |  |  |  |  | 2021-01-17 | terminé | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 2020-11-23 |  | 55 |  |  | oui
22.5J | 20-22.5-30 | 19300 | NA |  | 20-013696 |  |  |  |  | 2021-06-01 | terminé | 2020-12-14 | 2021-01-07 | 2021-02-01 |  | 120 |  | fait sur décembre 2020 (OK pour YGY) | oui
22.5E |  | 19300 |  |  | 20-013439 |  |  |  |  | 2021-01-08 | terminé | 2020-10-12 | 2020-10-22 | 2020-11-16 |  | 53 |  |  | oui
3.75z1 |  | 6600 |  | aché | 20-013284 |  |  |  |  | 2020-10-10 | terminé | 2020-07-30 | 2020-08-21 | 2020-09-15 |  | 25 |  | commande confirmée. | oui
22.5D |  | 19300 |  |  | 20-013411 |  |  |  |  | 2020-12-01 | terminé | 2020-10-05 | 2020-10-15 | 2020-11-09 |  | 22 |  | Dr reddy - étiquettes à demander | oui
11.25E |  | 19300 |  | Dr Reddy | 20-013391 |  |  |  |  | 2021-01-09 | terminé | 2020-08-28 | 2020-10-08 | 2020-11-02 |  | 68 |  | Etiquetage début janvier. Envoi fin janvier. Voir avec JCL | oui
3.75Y |  | 19300 |  |  | 20-013197 |  |  |  |  | 2020-09-01 | terminé | 2020-07-17 | 2020-07-30 | 2020-08-24 |  | 8 |  |  | oui
22.5C |  | 19300 |  |  | 20-013328 |  |  |  |  | 2020-12-01 | terminé | 2020-09-07 | 2020-09-17 | 2020-10-12 |  | 50 |  |  | oui
11.25D |  | 19300 |  |  | 20-013353 |  |  |  |  | 2020-12-01 | terminé | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-10-19 |  | 43 |  |  | oui
11.25B |  | 19300 |  |  | 20-013206 |  |  |  |  | 2020-09-01 | terminé | 2020-07-24 | 2020-08-06 | 2020-08-31 |  | 1 |  | 900 flacons pourraient à être livrer pour début septembre. | oui
22.5B |  | 19300 |  |  | 20-013310 |  |  |  |  | 2020-10-01 | terminé | 2020-08-31 | 2020-09-10 | 2020-10-05 |  | -4 |  |  | oui
3.75X |  | 19300 |  |  | 20-013041 |  |  |  |  | 2020-07-03 | terminé | 2020-06-02 | 2020-06-09 | 2020-07-04 |  | -1 |  | livré à UNILAB en juillet, plus de problème au niveau RD dissolution à 1h | oui
3.75w2 |  | 6600 |  |  | 20-013022 |  |  |  |  | 2020-06-21 | terminé | 2020-05-15 | 2020-05-20 | 2020-06-14 |  | 7 |  | devenu urgent remplace W1 qui est pour Aché | oui
22.5A |  | 19300 |  |  | 20-013171 |  |  |  |  | 2020-09-15 | terminé | 2020-07-10 | 2020-08-13 | 2020-09-07 |  | 8 |  | 02-RDG-145 problème de broyage microgranules, si rendement plus faible ok (16'000 flacons suite prob UBC3 de B2) | oui
11.25A |  | 19300 |  |  | 20-013117 |  |  |  |  | 2020-09-01 | terminé | 2020-06-26 | 2020-07-16 | 2020-08-10 |  | 22 |  |  | oui
11.25Y |  | 19300 |  |  | 20-013096 |  |  |  |  | 2020-09-01 | terminé | 2020-06-19 | 2020-07-09 | 2020-08-03 |  | 29 |  | Ferring, Ipsen, Verity : attention aux RDs perry | oui
3.75w1 |  | 6600 |  |  | 20-012934 |  |  |  |  | 2020-06-21 | terminé | 2020-04-22 | 2020-04-30 | 2020-05-25 |  | 27 |  |  | oui
22.5Z |  | 19300 |  |  | 20-013136 |  |  |  |  | 2020-09-01 | terminé | 2020-07-03 | 2020-07-23 | 2020-08-17 |  | 15 |  | ok pour débuter, lyo sur juin - juillet | oui
22.5Y |  | 19300 |  |  | 20-013073 |  |  |  |  | 2020-08-06 | terminé | 2020-06-12 | 2020-06-19 | 2020-07-14 |  | 23 |  |  | oui
22.5x |  | 6600 |  |  | 20-012986 |  |  |  |  | 2020-08-06 | terminé | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 2020-06-09 |  | 58 |  | 2 fractions en extrudats (depuis déc. 19). Prêt à être réparti | oui
22.5w |  | 6600 |  |  | 20-012911 |  |  |  |  | 2020-08-06 | terminé | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-05-19 |  | 79 |  | Chine 6600, petit frère du 22.5v | oui
11.25X |  | 19300 |  |  | 20-012962 |  |  |  |  | 2020-07-03 | terminé | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-06-08 |  | 25 |  |  | oui
11.25z1 |  | 6600 |  |  | 20-012938 |  |  |  |  | 2020-07-18 | terminé | 2020-04-24 | 2020-05-07 | 2020-06-01 |  | 47 |  |  | oui
3.75V |  | 19300 |  |  | 20-012772 |  |  |  |  | 2020-05-01 | terminé | 2020-03-13 | 2020-03-27 | 2020-04-21 | 2020-04-13 | 10 |  | Demande d'Adium d'avoir les 6000 asap | oui
3.75u2 |  | 6600 |  |  | 20-012757 |  |  |  |  | 2020-04-28 | terminé | 2020-03-06 | 2020-03-18 | 2020-04-12 |  | 16 |  | Dr Reddy (étiquettes) | oui
11.25W |  | 19300 |  |  | 20-012811 |  |  |  |  | 2020-06-05 | terminé | 2020-03-27 | 2020-04-09 | 2020-05-04 |  | 32 |  | Chili, en mai si possible | oui
22.5v |  | 6600 |  |  | 20-012909 |  |  |  |  | 2020-08-06 | terminé | 2020-04-15 | 2020-04-23 | 2020-05-18 |  | 80 |  | Chine 6600 | oui
11.25V |  | 19300 |  |  | 20-012797 |  |  |  |  | 2020-06-23 | terminé | 2020-03-20 | 2020-04-03 | 2020-04-28 |  | 56 |  | Pour Ipsen Juin et juillet. Dr Reddy (erreur?) | oui
3.75 | 21-3.75-17 | 19300 | oui |  | 21-014557 |  |  |  |  | 2022-02-07 | terminé | 2021-09-17 | 2019-10-07 | 2019-11-01 |  | 829 | DEB21X
3.75 |  | 19300 | [7 empty] | 2022-06-01
3.75 | attendre | 6600 fraction ? |  | aché | [5 empty] | 2022-05-01 |  | attendre |  |  |  |  | DEB11
3.75 | attendre | 6600 fraction ? |  | aché | [5 empty] | 2022-03-01 |  | attendre |  |  |  |  | DEB11
3.75 | attendre | 6600 fraction 1 |  | Mex et autres | [5 empty] | 2022-03-01 |  | attendre |  |  |  |  | DEB11
11.25u1 |  | 6600 |  |  | 20-012751 |  |  |  |  | 2020-04-28 | terminé | 2020-03-04 | 2020-03-17 | 2020-04-06 |  | 22 |  |  | oui
11.25T |  | 19300 |  | Dr Reddy | 20-012669 |  |  |  |  | 2020-04-01 | terminé | 2020-02-24 | 2020-03-06 | 2020-03-23 |  | 9 |  | libérable. A étiqueter début mai | oui
22.5U |  | 19300 |  |  | 20-012867 |  |  |  |  | 2020-07-01 | terminé | 2020-04-10 | 2020-04-22 | 2020-05-17 |  | 45 |  | Chine 20'000 | oui
22.5T |  | 19300 |  |  | 20-012841 |  |  |  |  | 2020-06-01 | terminé | 2020-04-03 | 2020-04-17 | 2020-05-12 |  | 20 |  |  | oui
22.5S |  | 19300 |  | Dr Reddy | 20-012731 |  |  |  |  | 2020-05-06 | terminé | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 2020-03-30 | 2020-04-01 | 37 |  | Dr Reddy (étiquettes), | oui
pas encore d'attribution
Note on B7: Gay Laurent: avant 02
Note on B8: Gay Laurent: avant 01
Note on B11: Gay Laurent: avant 01
Note on B12: Gay Laurent: ajouté suite séance ordonnancement du 17.01.22
Note on C13: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : vérifier la date de péremption du bulk
Note on B18: Gay Laurent: avant 22-01
Note on K19: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : A maintenir ? En tout cas à revoir car dates ne sont plus à jour
Note on B20: Gay Laurent: 21,22et 23 pas utilisé
Note on B24: Gay Laurent: 3.75-18 a été pris pour prélèvement de 120 flacons
Note on B37: Gay Laurent: 10 et 11 a été "piqué" de 120 fl. À la lyo pour les envois Brésil
Note on B40: Gay Laurent: 11.29-19 piqué analyse 21-013765 (?)
Note on B41: Gay Laurent: dossiers 16 et 17 "piqués" pour les envois Brésil
Note on B45: Gay Laurent: 22.5-16: Chine 22.5-17: Brésil 22.5-18: s'est mélangé avec le 15
Note on B46: Gay Laurent: dossier 13 (pas attribué) et 14 (Chine)
Note on K116: Gay Laurent: prélèvement X-ray, pour marché: date livraison : 06.05.20

## Dates prévisionnelles 2022
2022 - prévisions des lots
|  |  | en violet | date de répartition |  | en bleu | sortie lyo
2022-01-01 | [5 empty] | FEVRIER 2022 | [5 empty] | 2022-03-01 | [6 empty] | 2022-04-01 | [6 empty] | 2022-05-01 | [7 empty] | 2022-06-01 | [6 empty] | 2021-07-01 | [6 empty] | 2022-08-01 | [6 empty] | 2022-09-01 | [6 empty] | 2022-10-01 | [6 empty] | 2022-11-01 | [5 empty] | DECEMBRE 2022
DATE |  | Lyo LOT / éch | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | type irradiation / nb cartons | DATE |  | Lyo LOT / Ech. | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | type irradiation / nb cartons | DATE |  | Lyo LOT / Ech. | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | type irradiation / nb cartons | DATE |  | Lyo LOT / Ech. | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | type irradiation / nb cartons | DATE |  | Lyo LOT / Ech. | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | type irradiation / nb cartons | DATE |  | Lyo LOT / Ech. | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | type irradiation / nb cartons | DATE |  | Lyo LOT / Ech. | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | type irradiation / nb cartons | DATE |  | Lyo LOT / Ech. | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | type irradiation / nb cartons | DATE |  | Lyo LOT / Ech. | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | type irradiation / nb cartons | DATE |  | Lyo LOT / Ech. | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | type irradiation / nb cartons | DATE |  | Lyo LOT / Ech. | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | type irradiation / nb cartons | DATE |  | Lyo LOT / Ech. | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | type irradiation / nb cartons
1 | S |  |  |  |  | 1 | M |  |  |  |  | 1 | M | 22-22.5-31 / 20000 |  |  |  |  | 1 | V | [5 empty] | 1 | D | [6 empty] | 1 | M | [5 empty] | 1 | V | [5 empty] | 1 | L | [5 empty] | 1 | J | [5 empty] | 1 | S | [5 empty] | 1 | M |  |  |  |  | 1 | J
2 | D |  |  |  |  | 2 | M | 22-3.75-26 / 6600 |  |  |  | 2 | M |  |  | 22-22.5-30 / 20000 |  | DEB22G / 3 | 2 | S | [5 empty] | 2 | L | [6 empty] | 2 | J | [5 empty] | 2 | S | [5 empty] | 2 | M | [5 empty] | 2 | V | [5 empty] | 2 | D | [5 empty] | 2 | M |  |  |  |  | 2 | V
3 | L |  |  |  |  | 3 | J | 22-3.75-26 / 6600 | 21-11.25-28 / 6600 |  | DEB11 / 6 | 3 | J | 22-22.5-31 / 20000 |  |  | 22-22.5-30 / 20000 |  | 3 | D | [5 empty] | 3 | M | [6 empty] | 3 | V | [5 empty] | 3 | D | [5 empty] | 3 | M | [5 empty] | 3 | S | [5 empty] | 3 | L | [5 empty] | 3 | J |  |  |  |  | 3 | S
4 | M |  |  |  |  | 4 | V |  |  | 21-11.25-28 / 6600 |  | 4 | V | [5 empty] | 4 | L | [5 empty] | 4 | M | [6 empty] | 4 | S | [5 empty] | 4 | L | [5 empty] | 4 | J | [5 empty] | 4 | D | [5 empty] | 4 | M | [5 empty] | 4 | V |  |  |  |  | 4 | D
5 | M |  |  |  |  | 5 | S |  |  |  |  | 5 | S | [5 empty] | 5 | M | [5 empty] | 5 | J | [6 empty] | 5 | D | [5 empty] | 5 | M | [5 empty] | 5 | V | [5 empty] | 5 | L | [5 empty] | 5 | M | [5 empty] | 5 | S |  |  |  |  | 5 | L
6 | J |  |  |  |  | 6 | D |  |  |  |  | 6 | D | [5 empty] | 6 | M |  |  | 22-11.25-31/ 20'000 |  | DEB22G / 3 | 6 | V | [6 empty] | 6 | L | [5 empty] | 6 | M | [5 empty] | 6 | S | [5 empty] | 6 | M | [5 empty] | 6 | J | [5 empty] | 6 | D |  |  |  |  | 6 | M
7 | V |  |  |  |  | 7 | L | 22-3.75-27 / 20'000 |  |  |  | 7 | L | 22-22.5-32 / 20000 |  |  |  |  | 7 | J |  |  |  | 22-11.25-31/ 20'000 |  | 7 | S | [6 empty] | 7 | M | [5 empty] | 7 | J | [5 empty] | 7 | D | [5 empty] | 7 | M | [5 empty] | 7 | V | [5 empty] | 7 | L |  |  |  |  | 7 | M
8 | S |  |  |  |  | 8 | M | 22-3.75-27 / 20'000 |  |  |  | 8 | M | 22-22.5-32/ 20000 |  |  |  |  | 8 | V | [5 empty] | 8 | D | [6 empty] | 8 | M | [5 empty] | 8 | V | [5 empty] | 8 | L | [5 empty] | 8 | J | [5 empty] | 8 | S | [5 empty] | 8 | M |  |  |  |  | 8 | J
9 | D |  |  |  |  | 9 | M |  | 21-22.5-29 / 20000 |  | DEB22G / 3 | 9 | M |  |  | 22-3.75-28 / 6600 |  | DEB11 / 6 | 9 | S | [5 empty] | 9 | L | [6 empty] | 9 | J | [5 empty] | 9 | S | [5 empty] | 9 | M | [5 empty] | 9 | V | [5 empty] | 9 | D | [5 empty] | 9 | M |  |  |  |  | 9 | V
10 | L |  |  |  |  | 10 | J | 22-3.75-27 / 20'000 |  | 21-22.5-29 / 20000 |  | 10 | J | 22-22.5-32 / 20000 |  |  | 22-3.75-28 / 6600 |  | 10 | D | [5 empty] | 10 | M | [6 empty] | 10 | V | [5 empty] | 10 | D | [5 empty] | 10 | M | [5 empty] | 10 | S | [5 empty] | 10 | L | [5 empty] | 10 | J |  |  |  |  | 10 | S
11 | M |  |  |  |  | 11 | V |  |  |  |  | 11 | V | [5 empty] | 11 | L | [5 empty] | 11 | M | [6 empty] | 11 | S | [5 empty] | 11 | L | [5 empty] | 11 | J | [5 empty] | 11 | D | [5 empty] | 11 | M | [5 empty] | 11 | V |  |  |  |  | 11 | D
12 | M |  | PROD-21-22.5-27 |  | DEB22G / 3 | 12 | S |  |  |  |  | 12 | S | [5 empty] | 12 | M | [5 empty] | 12 | J | [6 empty] | 12 | D | [5 empty] | 12 | M | [5 empty] | 12 | V | [5 empty] | 12 | L | [5 empty] | 12 | M | [5 empty] | 12 | S |  |  |  |  | 12 | L
13 | J |  |  | PROD-21-22.5-27 |  | 13 | D |  |  |  |  | 13 | D | [5 empty] | 13 | M | [5 empty] | 13 | V | [6 empty] | 13 | L | [5 empty] | 13 | M | [5 empty] | 13 | S | [5 empty] | 13 | M | [5 empty] | 13 | J | [5 empty] | 13 | D |  |  |  |  | 13 | M
14 | V |  |  |  |  | 14 | L | 22-22.5-30 / 20000 |  |  |  | 14 | L | 22-11.25-30 / 20'000 |  |  |  |  | 14 | J | [5 empty] | 14 | S | [6 empty] | 14 | M | [5 empty] | 14 | J | [5 empty] | 14 | D | [5 empty] | 14 | M | [5 empty] | 14 | V | [5 empty] | 14 | L |  |  |  |  | 14 | M
15 | S |  |  |  |  | 15 | M | 22-22.5-30 / 20000 |  |  |  | 15 | M | 22-11.25-30 / 20'000 |  |  |  |  | 15 | V | [5 empty] | 15 | D | [6 empty] | 15 | M | [5 empty] | 15 | V | [5 empty] | 15 | L | [5 empty] | 15 | J | [5 empty] | 15 | S | [5 empty] | 15 | M |  |  |  |  | 15 | J
16 | D |  |  |  |  | 16 | M |  | 22-3.75-26 / 6600 |  | DEB11 / 6 | 16 | M |  |  | 22-11.25-29 / 6600 |  | DEB11 / 6 | 16 | S | [5 empty] | 16 | L | [6 empty] | 16 | J | [5 empty] | 16 | S | [5 empty] | 16 | M | [5 empty] | 16 | V | [5 empty] | 16 | D | [5 empty] | 16 | M |  |  |  |  | 16 | V
17 | L |  |  |  |  | 17 | J | 22-22.5-30 / 20000 |  | 22-3.75-26 / 6600 |  | 17 | J | 22-11.25-30 / 20'000 |  | 22-22.5-31 / 20000 | 22-11.25-29 / 6600 | DEB22G / 3 | 17 | D | [5 empty] | 17 | M | [6 empty] | 17 | V | [5 empty] | 17 | D | [5 empty] | 17 | M | [5 empty] | 17 | S | [5 empty] | 17 | L | [5 empty] | 17 | J |  |  |  |  | 17 | S
18 | M | 21-11.25-28 / 6600 | PROD-21-22.5-28 |  |  | 18 | V |  |  |  |  | 18 | V |  |  |  | 22-22.5-31 / 20000 |  | 18 | L | [5 empty] | 18 | M | [6 empty] | 18 | S | [5 empty] | 18 | L | [5 empty] | 18 | J | [5 empty] | 18 | D | [5 empty] | 18 | M | [5 empty] | 18 | V |  |  |  |  | 18 | D
19 | M | 21-11.25-28 / 6600 |  | PROD-21-22.5-28 | DEB22G / 3 | 19 | S |  |  |  |  | 19 | S | [5 empty] | 19 | M | [5 empty] | 19 | J | [6 empty] | 19 | D | [5 empty] | 19 | M | [5 empty] | 19 | V | [5 empty] | 19 | L | [5 empty] | 19 | M | [5 empty] | 19 | S |  |  |  |  | 19 | L
20 | J |  |  |  |  | 20 | D |  |  |  |  | 20 | D | [5 empty] | 20 | M | [5 empty] | 20 | V | [6 empty] | 20 | L | [5 empty] | 20 | M | [5 empty] | 20 | S | [5 empty] | 20 | M | [5 empty] | 20 | J | [5 empty] | 20 | D |  |  |  |  | 20 | M
21 | V |  |  |  |  | 21 | L | 22-3.75-28 / 6600 |  |  |  | 21 | L | 22-11.25-31/ 20'000 |  |  |  |  | 21 | J | [5 empty] | 21 | S | [6 empty] | 21 | M | [5 empty] | 21 | J | [5 empty] | 21 | D | [5 empty] | 21 | M | [5 empty] | 21 | V | [5 empty] | 21 | L |  |  |  |  | 21 | M
22 | S |  |  |  |  | 22 | M | 22-3.75-28 / 6600 |  |  |  | 22 | M | 22-11.25-31 / 20'000 |  |  |  |  | 22 | V | [5 empty] | 22 | D | [6 empty] | 22 | M | [5 empty] | 22 | V | [5 empty] | 22 | L | [5 empty] | 22 | J | [5 empty] | 22 | S | [5 empty] | 22 | M |  |  |  |  | 22 | J
23 | D |  |  |  |  | 23 | M |  | 22-3.75-27 / 20'000 |  | DEB22G / 3 | 23 | M |  |  | 22-22.5-32 / 20000 |  | DEB22G / 3 | 23 | S | [5 empty] | 23 | L | [6 empty] | 23 | J | [5 empty] | 23 | S | [5 empty] | 23 | M | [5 empty] | 23 | V | [5 empty] | 23 | D | [5 empty] | 23 | M |  |  |  |  | 23 | V
24 | L | 21-22.5-29 / 20000 |  |  |  | 24 | J | 22-11.25-29 / 6600 |  | 22-3.75-27 / 20'000 |  | 24 | J | 22-11.25-31 / 20'000 |  |  | 22-22.5-32 / 20000 |  | 24 | D | [5 empty] | 24 | M | [6 empty] | 24 | V | [5 empty] | 24 | D | [5 empty] | 24 | M | [5 empty] | 24 | S | [5 empty] | 24 | L | [5 empty] | 24 | J |  |  |  |  | 24 | S
25 | M | 21-22.5-29 / 20000 |  |  |  | 25 | V | 22-11.25-29 / 6600 |  |  |  | 25 | V | [5 empty] | 25 | L | [5 empty] | 25 | M | [6 empty] | 25 | S | [5 empty] | 25 | L | [5 empty] | 25 | J | [5 empty] | 25 | D | [5 empty] | 25 | M | [5 empty] | 25 | V |  |  |  |  | 25 | D
26 | M |  | PROD-21-11.25-27 |  | DEB22G / 3 | 26 | S |  |  |  |  | 26 | S | [5 empty] | 26 | M | [5 empty] | 26 | J | [6 empty] | 26 | D | [5 empty] | 26 | M | [5 empty] | 26 | V | [5 empty] | 26 | L | [5 empty] | 26 | M | [5 empty] | 26 | S |  |  |  |  | 26 | L
27 | J | 21-22.5-29 / 20000 |  | PROD-21-11.25-27 |  | 27 | D |  |  |  |  | 27 | D | [5 empty] | 27 | M | [5 empty] | 27 | V | [6 empty] | 27 | L | [5 empty] | 27 | M | [5 empty] | 27 | S | [5 empty] | 27 | M | [5 empty] | 27 | J | [5 empty] | 27 | D |  |  |  |  | 27 | M
28 | V |  |  |  |  | 28 | L | 22-22.5-31 / 20000 |  |  |  | 28 | L | [5 empty] | 28 | J | [5 empty] | 28 | S | [6 empty] | 28 | M | [5 empty] | 28 | J | [5 empty] | 28 | D | [5 empty] | 28 | M | [5 empty] | 28 | V | [5 empty] | 28 | L |  |  |  |  | 28 | M
29 | S | [10 empty] | 29 | M | [5 empty] | 29 | V | [5 empty] | 29 | D | [6 empty] | 29 | M | [5 empty] | 29 | V | [5 empty] | 29 | L | [5 empty] | 29 | J | [5 empty] | 29 | S | [5 empty] | 29 | M |  |  |  |  | 29 | J
30 | D | [10 empty] | 30 | M |  |  | 22-11.25-30 / 20'000 |  | DEB22G / 3 | 30 | S | [5 empty] | 30 | L | [6 empty] | 30 | J | [5 empty] | 30 | S | [5 empty] | 30 | M | [5 empty] | 30 | V | [5 empty] | 30 | D | [5 empty] | 30 | M |  |  |  |  | 30 | V
31 | L | [10 empty] | 31 | J |  |  |  | 22-11.25-30 / 20'000 | [8 empty] | 31 | M | [13 empty] | 31 | D | [5 empty] | 31 | M | [10 empty] | 21-3.75-16 |  | 31 | L | [11 empty] | 31 | S
Jours ouvrables |  | 21 |  |  |  | Jours ouvrables |  | 20 |  |  |  | Jours ouvrables |  | 23 |  |  |  |  | Jours ouvrables
Nbre jours répartition 20k |  | 2 |  |  |  | Nbre jours répartition 20k |  | 5 |  |  |  | Nbre jours répartition 20k |  | 7 |  |  |  |  | Nbre jours répartition 20k | [6 empty] | Jours ouvrables | [7 empty] | Jours ouvrables | [6 empty] | Jours ouvrables | [6 empty] | Jours ouvrables | [6 empty] | Jours ouvrables | [6 empty] | Jours ouvrables | [6 empty] | Jours ouvrables | [5 empty] | Jours ouvrables
Nbre jours répartition 6.6k |  | 1 |  |  |  | Nbre jours répartition 6.6k |  | 3 |  |  |  | Nbre jours répartition 6.6k |  | 0 |  |  |  |  | Nbre jours répartition 6.6k | [6 empty] | Nbre jours répartition 20k | [7 empty] | Nbre jours répartition 20k | [6 empty] | Nbre jours répartition 20k | [6 empty] | Nbre jours répartition 20k | [6 empty] | Nbre jours répartition 20k | [6 empty] | Nbre jours répartition 20k | [6 empty] | Nbre jours répartition 20k | [5 empty] | Nbre jours répartition 20k
lyo / semaine équiv 20k |  | 0.27381 |  |  |  | lyo / semaine équiv 20k |  | 0.7375 |  |  |  | lyo / semaine équiv 20k |  | 0.76087 |  |  |  |  | lyo / semaine équiv 20k |  | #DIV/0! |  |  |  |  | Nbre jours répartition 6.6k | [7 empty] | Nbre jours répartition 6.6k | [6 empty] | Nbre jours répartition 6.6k | [6 empty] | Nbre jours répartition 6.6k | [6 empty] | Nbre jours répartition 6.6k | [6 empty] | Nbre jours répartition 6.6k | [6 empty] | Nbre jours répartition 6.6k | [5 empty] | Nbre jours répartition 6.6k
[26 empty] | lyo / semaine équiv 20k |  | #DIV/0! | [5 empty] | lyo / semaine équiv 20k |  | #DIV/0! |  |  |  |  | lyo / semaine équiv 20k |  | #DIV/0! |  |  |  |  | lyo / semaine équiv 20k |  | #DIV/0! |  |  |  |  | lyo / semaine équiv 20k |  | #DIV/0! |  |  |  |  | lyo / semaine équiv 20k |  | #DIV/0! |  |  |  |  | lyo / semaine équiv 20k |  | #DIV/0! |  |  |  | lyo / semaine équiv 20k |  | #DIV/0!
Total année

## Dates prévisionnelles 2021
2021 - prévisions des lots
|  |  |  | en violet | date de répartition |  | en bleu | sortie lyo
2021-01-01 | [6 empty] | FEVRIER 2021 | [6 empty] | 2021-03-01 | [6 empty] | 2021-04-01 | [6 empty] | 2021-05-01 | [6 empty] | 2021-06-01 | [6 empty] | 2021-07-01 | [6 empty] | 2021-08-01 | [6 empty] | 2021-09-01 | [6 empty] | 2021-10-01 | [6 empty] | 2021-11-01 | [5 empty] | DECEMBRE 2021
DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD.
1 | V | [5 empty] | 1 | L | 21-11.25-07 | 20-3.75-03 |  |  |  | 1 | L | 21-22.5-09 |  |  |  |  | 1 | J | 21-11.25-14 6600 B |  |  | 21-11.25-11 |  | 1 | S | [5 empty] | 1 | M | [5 empty] | 1 | J |  |  | maintenance gamma Synergy |  |  | 1 | D | [5 empty] | 1 | M | 21-22.5-22 |  |  |  |  | 1 | V | 21-11.25-22 |  |  |  |  | 1 | L |  |  |  |  | 1 | M | 21-3.75-25 |  | lot placébo 20k fl
2 | S | [5 empty] | 2 | M | 21-11.25-08 |  |  |  |  | 2 | M | 21-22.5-09 |  |  |  |  | 2 | V | 21-11.25-14 6600 B |  |  |  |  | 2 | D | [5 empty] | 2 | M | [5 empty] | 2 | V | 21-22.5-20 |  |  |  |  | 2 | L | [5 empty] | 2 | J | [5 empty] | 2 | S | [5 empty] | 2 | M | 21-22.5-26 |  | 21-22.5-23 |  | 2 | J | 21-11.25-26 |  |  | lot placébo 20k fl
3 | D | [5 empty] | 3 | M | 21-11.25-08 |  | 20-3.75-03 |  | 17 | 3 | M |  |  | 21-11.25-09 |  |  | 3 | S | [5 empty] | 3 | L | 21-22.5-15 |  |  |  |  | 3 | J | [5 empty] | 3 | S | [5 empty] | 3 | M | [5 empty] | 3 | V | 21-22.5-22 |  |  |  |  | 3 | D | [5 empty] | 3 | M | 21-22.5-26 |  |  | 21-22.5-23 | 3 | V | 21-11.25-26
4 | L | [5 empty] | 4 | J |  | 21-11.25-07 |  | 20-3.75-03 |  | 4 | J | 21-22.5-09 |  |  | 21-11.25-09 |  | 4 | D | [5 empty] | 4 | M | 21-22.5-15 |  |  |  |  | 4 | V | [5 empty] | 4 | D | [5 empty] | 4 | M |  |  | 21-3.75-15 |  |  | 4 | S | [5 empty] | 4 | L | 21-3.75-19 |  |  |  |  | 4 | J | lyo 6600 placeco projet brosseuse |  |  |  | 4 | S
5 | M | [5 empty] | 5 | V | 21-11.25-08 | 21-11.25-08 |  |  |  | 5 | V | 21-11.25-11 |  |  |  |  | 5 | L | [5 empty] | 5 | M |  |  | 21-3.75-08 Aché |  |  | 5 | S | [5 empty] | 5 | L | [5 empty] | 5 | J |  |  | lot d'essai | 21-3.75-15 |  | 5 | D | [5 empty] | 5 | M | 21-3.75-19 |  |  |  |  | 5 | V | 21-22.5-26 |  |  |  | 5 | D
6 | M |  |  | 20-22.5-01 (20-013696) |  |  | 6 | S | [5 empty] | 6 | S | [5 empty] | 6 | M | [5 empty] | 6 | J | 21-22.5-15 |  | 21-11.25-15 Aché | 21-3.75-08 Aché |  | 6 | D | [5 empty] | 6 | M | 21-3.75-14 |  |  |  |  | 6 | V |  |  |  | lot d'essai |  | 6 | L | [5 empty] | 6 | M |  |  | 21-3.75-17 |  |  | 6 | S |  |  |  |  | 6 | L | 21-11.25-26
7 | J | 20-11.25-06 PCAS |  |  | 20-22.5-01 (20-013696) | 17 | 7 | D | [5 empty] | 7 | D | [5 empty] | 7 | M | 21-22.5-12 6600 Aché |  |  |  |  | 7 | V |  |  |  | 21-11.25-15 Aché |  | 7 | L | [5 empty] | 7 | M | 21-3.75-14 |  | 21-22.5-19 |  |  | 7 | S | [5 empty] | 7 | M | 21-3.75-16 |  |  |  |  | 7 | J | 21-11.25-23 |  |  | 21-3.75-17 |  | 7 | D |  |  |  |  | 7 | M |  |  |  |  | sur janvier faire lots PCAS (4 lots)
8 | V | 20-11.25-06 PCAS |  |  |  |  | 8 | L | 20-3.75-05 |  |  |  |  | 8 | L | 21-11.25-11 |  |  |  |  | 8 | J | 21-22.5-12 6600 Aché |  | 21-3.75-07 |  |  | 8 | S | [5 empty] | 8 | M | 21-11.25-18 (bulk 16 mois) |  |  |  |  | 8 | J |  |  |  | 21-22.5-19 |  | 8 | D | [5 empty] | 8 | M | 21-3.75-16 |  | 21-22.5-21 |  |  | 8 | V | 21-11.25-23 |  |  |  |  | 8 | L |  |  |  |  | 8 | M |  |  |  |  | selon 02-037802
9 | S | [5 empty] | 9 | M | 20-3.75-05 |  |  |  |  | 9 | M | [5 empty] | 9 | V |  |  |  | 21-3.75-07 |  | 9 | D | [5 empty] | 9 | M | 21-11.25-18 (bulk 16 mois) |  | 21-3.75-12 Aché | + lot essai 1 carton |  | 9 | V | 21-3.75-14 |  |  |  |  | 9 | L | [5 empty] | 9 | J |  |  |  | 21-22.5-21 |  | 9 | S | [5 empty] | 9 | M |  |  |  |  | 9 | J | 21-22.5-27 |  | 21-11.25-25 |  | à planifier en fct dispo labo (CCL)
10 | D | [5 empty] | 10 | M |  | 21-11.25-08 | 21-11.25-07 |  | 17 | 10 | M | 21-11.25-11 |  | 21-11.25-10 |  |  | 10 | S | [5 empty] | 10 | L | 21-3.75-09 Aché |  |  |  |  | 10 | J |  |  |  | 21-3.75-12 Aché |  | 10 | S | [5 empty] | 10 | M | [5 empty] | 10 | V | 21-3.75-16 |  |  |  |  | 10 | D | [5 empty] | 10 | M | 21-11.25-24 6600 |  | 21-3.75-24 |  | 10 | V | 21-22.5-27 |  |  | 21-11.25-25
11 | L | 20-11.25-06 PCAS |  |  |  |  | 11 | J | 20-3.75-05 |  |  | 21-11.25-07 |  | 11 | J | 21-3.75-07 |  |  | 21-11.25-10 |  | 11 | D | [5 empty] | 11 | M | 21-3.75-09 Aché |  |  |  |  | 11 | V | [5 empty] | 11 | D | [5 empty] | 11 | M | [5 empty] | 11 | S | [5 empty] | 11 | L | [5 empty] | 11 | J | 21-11.25-24 6600 |  | Lyo 3300 solvant octodure | 21-3.75-24 | 11 | S
12 | M | 20-11.25-06 PCAS | 20-11.25-05 lot réf. PCAS |  |  |  | 12 | V | 21-11.25-09 | 20-3.75-05 |  |  |  | 12 | V | 21-3.75-07 |  |  |  |  | 12 | L | [5 empty] | 12 | M | [5 empty] | 12 | S | [5 empty] | 12 | L | [5 empty] | 12 | J | [5 empty] | 12 | D | [5 empty] | 12 | M | [5 empty] | 12 | V |  |  |  | Lyo 3300 solvant octodure | 12 | D
13 | M |  |  | 20-11.25-05 lot réf. PCAS (20-013732 ) |  | 17 | 13 | S | [5 empty] | 13 | S | [5 empty] | 13 | M | 21-3.75-08 Aché |  |  |  |  | 13 | J | [5 empty] | 13 | D | [5 empty] | 13 | M | [5 empty] | 13 | V | [5 empty] | 13 | L | [5 empty] | 13 | M | 21-3.75-20 |  | 21-11.25-22 |  |  | 13 | S |  |  |  |  | 13 | L | 21-22.5-27
14 | J | 20-22.5-07 PCAS 3/4 mél | 20-11.25-06 PCAS |  | 20-11.25-05 lot réf. PCAS (20-013732 ) |  | 14 | D | [5 empty] | 14 | D | [5 empty] | 14 | M | 21-3.75-08 Aché |  | 21-11.25-12 |  |  | 14 | V | [5 empty] | 14 | L | 21-22.5-19 |  |  |  |  | 14 | M | 21-11.25-20 6600 fl |  | 21-3.75-13 |  |  | 14 | S | [5 empty] | 14 | M | 21-3.75-17 |  |  |  |  | 14 | J | 21-3.75-20 |  |  | 21-11.25-22 |  | 14 | D |  |  |  |  | 14 | M | 21-11.25-27
15 | V | 20-22.5-07 PCAS 3/4 mél | 20-11.25-06 PCAS |  |  |  | 15 | L | 21-11.25-09 |  |  |  |  | 15 | L | 21-3.75-07 |  |  |  |  | 15 | J |  |  | 21-22.5-11 6600 Italie | 21-11.25-12 |  | 15 | S | [5 empty] | 15 | M | 21-22.5-19 |  |  |  |  | 15 | J | 21-11.25-20 6600 fl |  |  | 21-3.75-13 |  | 15 | D | [5 empty] | 15 | M | 21-3.75-17 |  | 21-22.5-22 |  |  | 15 | V | [5 empty] | 15 | L |  |  |  |  | 15 | M | 21-11.25-27 |  | 21-3.75-25
16 | S | [5 empty] | 16 | M |  | 20-3.75-05 |  |  |  | 16 | M | 21-11.25-12 |  |  |  |  | 16 | V |  |  |  | 21-22.5-11 6600 Italie |  | 16 | D | [5 empty] | 16 | M |  |  | 21-11.25-18 (bulk 16 mois) |  |  | 16 | V | [5 empty] | 16 | L | [5 empty] | 16 | J |  |  |  | 21-22.5-22 |  | 16 | S | [5 empty] | 16 | M | lot placébo 20k fl |  |  |  | 16 | J |  |  |  | 21-3.75-25
17 | D | [5 empty] | 17 | M | 21-11.25-09 | 21-11.25-09 | 21-11.25-08 |  | 17 | 17 | M | 21-11.25-12 |  | 21-3.75-06 |  |  | 17 | S | [5 empty] | 17 | L | requalif lyo B2 |  |  |  |  | 17 | J | 21-22.5-19 |  |  | 21-11.25-18 (bulk 16 mois) |  | 17 | S | [5 empty] | 17 | M | [5 empty] | 17 | V | 21-3.75-17 |  |  |  |  | 17 | D | [5 empty] | 17 | M | lot placébo 20k fl |  | 21-22.5-26 |  | 17 | V | 21-11.25-27
18 | L | 20-22.5-08 lot réf. PCAS |  |  |  |  | 18 | J | 21-11.25-10 |  |  | 21-11.25-08 |  | 18 | J | 21-11.25-12 |  |  | 21-3.75-06 |  | 18 | D | [5 empty] | 18 | M | [5 empty] | 18 | V | [5 empty] | 18 | D | [5 empty] | 18 | M | [5 empty] | 18 | S | [5 empty] | 18 | L | [5 empty] | 18 | J |  |  |  | 21-22.5-26 | 18 | S
19 | M | 20-22.5-08 lot réf. PCAS |  |  |  |  | 19 | V | 21-11.25-10 | 21-11.25-09 |  |  |  | 19 | V | [5 empty] | 19 | L | [5 empty] | 19 | M |  |  | 21-11.25-13 |  |  | 19 | S | [5 empty] | 19 | L | 21-3.75-15 |  |  |  |  | 19 | J | [5 empty] | 19 | D | [5 empty] | 19 | M | 21-22.5-23 |  |  |  |  | 19 | V | lot placébo 20k fl |  |  |  | 19 | D
20 | M |  | 20-22.5-07 PCAS 3/4 mél | 20-11.25-06 PCAS |  | 17 | 20 | S | [5 empty] | 20 | S | [5 empty] | 20 | M | 21-11.25-15 Aché |  |  |  |  | 20 | J |  |  | 21-3.75-09 Aché | 21-11.25-13 |  | 20 | D | [5 empty] | 20 | M | [5 empty] | 20 | V | [5 empty] | 20 | L | [5 empty] | 20 | M | 21-22.5-23 |  | 21-3.75-19 |  |  | 20 | S |  |  |  |  | 20 | L | 21-22.5-28
21 | J | 20-22.5-08 lot réf. PCAS | 20-22.5-08 lot réf. PCAS |  | 20-11.25-06 PCAS |  | 21 | D | [5 empty] | 21 | D | [5 empty] | 21 | M | 21-11.25-15 Aché |  | 21-22.5-10 |  |  | 21 | V |  |  |  | 21-3.75-09 Aché |  | 21 | L | 21-3.75-13 |  |  |  |  | 21 | M |  |  | 21-22.5-20 |  |  | 21 | S | [5 empty] | 21 | M | 21-11.25-21 |  |  |  |  | 21 | J |  |  |  | 21-3.75-19 |  | 21 | D |  |  |  |  | 21 | M | 21-22.5-28 |  | 21-11.25-26
22 | V | 20-3.75-03 |  |  |  |  | 22 | L | 21-11.25-10 |  |  |  |  | 22 | L | [5 empty] | 22 | J | 21-11.25-15 Aché |  | 21-11.25-14 6600 B | 21-22.5-10 |  | 22 | S | [5 empty] | 22 | M | 21-3.75-13 |  |  |  |  | 22 | J | 21-3.75-15 |  | 21-11.25-20 6600 fl | 21-22.5-20 |  | 22 | D | [5 empty] | 22 | M | 21-11.25-21 |  | 21-3.75-16 |  |  | 22 | V | 21-22.5-23 |  |  |  |  | 22 | L | 21-11.25-25 |  |  |  | 22 | M |  |  |  | 21-11.25-26 | 22.5-27 ne pas envoyer en semaine 1
23 | S | [5 empty] | 23 | M | 21-3.75-06 | 3.75a2 |  |  |  | 23 | M | 21-22.5-10 |  |  |  |  | 23 | V |  |  |  | 21-11.25-14 6600 B |  | 23 | D | [5 empty] | 23 | M | [5 empty] | 23 | V |  |  |  | 21-11.25-20 6600 fl |  | 23 | L | [5 empty] | 23 | J |  |  |  | 21-3.75-16 |  | 23 | S | [5 empty] | 23 | M | 21-11.25-25 |  | 21-11.25-24 6600 |  | 23 | J | 21-22.5-28
24 | D | [5 empty] | 24 | M | 21-3.75-06 | 11.25g1 | 21-3.75-05 |  | 17 | 24 | M | 21-22.5-10 |  | 21-22.5-09 |  |  | 24 | S | [5 empty] | 24 | L | [5 empty] | 24 | J | 21-3.75-13 |  |  |  |  | 24 | S | [5 empty] | 24 | M | 21-22.5-21 |  |  |  |  | 24 | V | 21-11.25-21 |  |  |  |  | 24 | D | [5 empty] | 24 | M |  |  |  | 21-11.25-24 6600 | 24 | V
25 | L | 20-3.75-03 |  |  |  |  | 25 | J |  |  |  | 20-3.75-05 |  | 25 | J |  |  |  | 21-22.5-09 |  | 25 | D | [5 empty] | 25 | M | [5 empty] | 25 | V | [5 empty] | 25 | D | [5 empty] | 25 | M | 21-22.5-21 |  |  |  |  | 25 | S | [5 empty] | 25 | L | [5 empty] | 25 | J | 21-11.25-25 |  |  |  | 25 | S
26 | M |  | 20-22.5-08 lot réf. PCAS |  |  |  | 26 | V | 21-3.75-06 | 3.75f1 |  |  |  | 26 | V | 21-22.5-10 |  |  |  |  | 26 | L | 21-11.25-13 |  |  |  |  | 26 | M | 21-3.75-12 Aché |  |  |  |  | 26 | S | [5 empty] | 26 | L | lot d'essai |  |  |  |  | 26 | J | [5 empty] | 26 | D | [5 empty] | 26 | M | 21-3.75-24 |  |  |  |  | 26 | V | 21-3.75-25 |  |  |  | 26 | D
27 | M | 20-3.75-03 | 20-3.75-03 | 20-22.5-07 PCAS 3/4 mél |  | 2 | 27 | S | [5 empty] | 27 | S | [5 empty] | 27 | M | 21-11.25-13 |  |  |  |  | 27 | J | 21-3.75-12 Aché |  | 21-22.5-15 |  |  | 27 | D | [5 empty] | 27 | M | lot d'essai |  |  |  |  | 27 | V | 21-22.5-21 |  |  |  |  | 27 | L | [5 empty] | 27 | M | 21-3.75-24 |  | 21-11.25-23 |  |  | 27 | S |  |  |  |  | 27 | L
28 | J | 21-11.25-07 |  | 20-22.5-08 lot réf. PCAS | 20-22.5-07 PCAS 3/4 mél | 17 | 28 | D | [5 empty] | 28 | D | [5 empty] | 28 | M |  |  | 21-22.5-12 6600 Aché |  |  | 28 | V |  |  |  | 21-22.5-15 |  | 28 | L |  |  | maintenance gamma Synergy |  |  | 28 | M |  |  | 21-3.75-14 |  |  | 28 | S | [5 empty] | 28 | M | 21-11.25-22 |  |  |  |  | 28 | J | Lyo 3300 solvant octodure |  | 21-3.75-20 | 21-11.25-23 |  | 28 | D |  |  |  |  | 28 | M
29 | V | 21-11.25-07 |  |  | 20-22.5-08 lot réf. PCAS | [8 empty] | 29 | L | 21-22.5-11 6600 Italie |  |  |  |  | 29 | J | 21-11.25-13 |  |  | 21-22.5-12 6600 Aché |  | 29 | S | [5 empty] | 29 | M | 21-22.5-20 |  |  |  |  | 29 | J |  |  |  | 21-3.75-14 |  | 29 | D | [5 empty] | 29 | M | 21-11.25-22 |  | 21-11.25-21 |  |  | 29 | V | Lyo 3300 solvant octodure |  |  | 21-3.75-20 |  | 29 | L | 21-3.75-25 |  |  |  | 29 | M
30 | S | [12 empty] | 30 | M | 21-22.5-11 6600 Italie |  |  |  |  | 30 | V | [5 empty] | 30 | D | [5 empty] | 30 | M | 21-22.5-20 |  |  |  |  | 30 | V | [5 empty] | 30 | L | [5 empty] | 30 | J |  |  |  | 21-11.25-21 |  | 30 | S | [5 empty] | 30 | M |  |  |  |  | 30 | J
31 | D | [12 empty] | 31 | M |  |  | 21-11.25-11 | [9 empty] | 31 | L | [12 empty] | 31 | S | [5 empty] | 31 | M | 21-22.5-22 | [10 empty] | 21-3.75-16 | 31 | D | [11 empty] | 31 | V
[5 empty] | DEB11G | [6 empty] | DEB11G | [6 empty] | DEB11G | [6 empty] | DEB11G | [6 empty] | DEB11G | [6 empty] | DEB11(G) | [6 empty] | DEB11(G) | [6 empty] | DEB11(G) | [6 empty] | DEB11(G) | [6 empty] | DEB11(G) | [6 empty] | DEB11(G) | [5 empty] | DEB11(G)
[40 empty] | DEB21X | [6 empty] | DEB21X | [6 empty] | DEB21X | [6 empty] | DEB21X | [6 empty] | DEB21X | [6 empty] | DEB21X | [5 empty] | DEB21X | Total
[40 empty] | DEB11G et DEB21X | [6 empty] | DEB11G et DEB21X | [6 empty] | DEB11G et DEB21X | [6 empty] | DEB11G et DEB21X | [19 empty] | DEB11G et DEB21X
[40 empty] | DEB22G | [6 empty] | DEB22G | [6 empty] | DEB22G | [6 empty] | DEB22G | [6 empty] | DEB22G | [6 empty] | DEB22G | [5 empty] | DEB22G
DEB16X
|  | TOTAL CARTONS |  |  |  | 70 |  |  | TOTAL CARTONS |  |  |  | 68 |  |  | TOTAL CARTONS |  |  |  | 0 |  |  | TOTAL CARTONS |  |  |  | 0 |  |  | TOTAL CARTONS |  |  |  | 0 |  |  | TOTAL CARTONS |  |  |  | 0 |  |  | TOTAL CARTONS |  |  |  | 0 |  |  | TOTAL CARTONS |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | CARTONS
janvier | [6 empty] | février | [6 empty] | mars | [6 empty] | avril | [6 empty] | mai | [6 empty] | juin | [6 empty] | juillet | [6 empty] | août | [6 empty] | septembre | [6 empty] | octobre | [6 empty] | novembre | [5 empty] | décembre
Répartition (sortie lyo) | [6 empty] | Répartition (sortie lyo) | [6 empty] | Répartition (sortie lyo) | [6 empty] | Répartition (sortie lyo) | [6 empty] | Répartition (sortie lyo) | [6 empty] | Répartition (sortie lyo) | [6 empty] | Répartition (sortie lyo) | [6 empty] | Répartition (sortie lyo) | [6 empty] | Répartition (sortie lyo) | [6 empty] | Répartition (sortie lyo) | [6 empty] | Répartition (sortie lyo) | [5 empty] | Répartition (sortie lyo)
3.75 | éch 6600 | [5 empty] | 3.75 | éch 6600 | [5 empty] | 3.75 | éch 6600 | [5 empty] | 3.75 | éch 6600 | 1 |  |  |  |  | 3.75 | éch 6600 | 1 |  |  |  |  | 3.75 | éch 6600 | 1 |  |  |  |  | 3.75 | éch 6600 | [5 empty] | 3.75 | éch 6600 | [5 empty] | 3.75 | éch 6600 | [5 empty] | 3.75 | éch 6600 | [5 empty] | 3.75 | éch 6600 |  |  |  |  | 3.75 | éch 6600
| éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | 2 | [5 empty] | éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | [6 empty] | éch 20'000 | [6 empty] | éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | 0 | [5 empty] | éch 20'000 | [6 empty] | éch 20'000 | 0 | [5 empty] | éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | 0 |  |  |  |  | éch 20'000 | 1
| nbre flacons | 19300 | [5 empty] | nbre flacons | 38600 | [5 empty] | nbre flacons | 19300 | [5 empty] | nbre flacons | 6600 | [5 empty] | nbre flacons | 6600 | [5 empty] | nbre flacons | 25900 | [5 empty] | nbre flacons | 0 | [5 empty] | nbre flacons | 0 | [5 empty] | nbre flacons | 0 | [5 empty] | nbre flacons | 19300 | [5 empty] | nbre flacons | 0 |  |  |  |  | nbre flacons | 19300
11.25 | éch 6600 | [5 empty] | 11.25 | éch 6600 | [5 empty] | 11.25 | éch 6600 | [5 empty] | 11.25 | éch 6600 | 2 |  |  |  |  | 11.25 | éch 6600 | [5 empty] | 11.25 | éch 6600 | [5 empty] | 11.25 | éch 6600 | [5 empty] | 11.25 | éch 6600 | [5 empty] | 11.25 | éch 6600 | [5 empty] | 11.25 | éch 6600 | [5 empty] | 11.25 | éch 6600 |  |  |  |  | 11.25 | éch 6600
| éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | 4 | [5 empty] | éch 20'000 | 2 | [5 empty] | éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | [6 empty] | éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | 2 | [5 empty] | éch 20'000 | [6 empty] | éch 20'000 | 2 | [5 empty] | éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | 2 |  |  |  |  | éch 20'000 | 1
| nbre flacons | 19300 | [5 empty] | nbre flacons | 77200 | [5 empty] | nbre flacons | 38600 | [5 empty] | nbre flacons | 32500 | [5 empty] | nbre flacons | 0 | [5 empty] | nbre flacons | 19300 | [5 empty] | nbre flacons | 38600 | [5 empty] | nbre flacons | 0 | [5 empty] | nbre flacons | 38600 | [5 empty] | nbre flacons | 19300 | [5 empty] | nbre flacons | 38600 |  |  |  |  | nbre flacons | 19300
22.5 | éch 6600 | 0.5 |  |  |  |  | 22.5 | éch 6600 | [5 empty] | 22.5 | éch 6600 | 1 |  |  |  |  | 22.5 | éch 6600 | 1 |  |  |  |  | 22.5 | éch 6600 | [5 empty] | 22.5 | éch 6600 | [5 empty] | 22.5 | éch 6600 | [5 empty] | 22.5 | éch 6600 | [5 empty] | 22.5 | éch 6600 | [5 empty] | 22.5 | éch 6600 | [5 empty] | 22.5 | éch 6600 |  |  |  |  | 22.5 | éch 6600
| éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | [6 empty] | éch 20'000 | 2 | [5 empty] | éch 20'000 | [6 empty] | éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | 1 |  |  |  |  | éch 20'000 | 1
| nbre flacons | 22600 | [5 empty] | nbre flacons | 0 | [5 empty] | nbre flacons | 45200 | [5 empty] | nbre flacons | 6600 | [5 empty] | nbre flacons | 19300 | [5 empty] | nbre flacons | 19300 | [5 empty] | nbre flacons | 19300 | [5 empty] | nbre flacons | 19300 | [5 empty] | nbre flacons | 19300 | [5 empty] | nbre flacons | 19300 | [5 empty] | nbre flacons | 19300 |  |  |  |  | nbre flacons | 19300
total | éch 6600 | 0.5 |  |  |  |  | total | éch 6600 | 0 |  |  |  |  | total | éch 6600 | 1 |  |  |  |  | total | éch 6600 | 4 |  |  |  |  | total | éch 6600 | 1 |  |  |  |  | total | éch 6600 | 1 |  |  |  |  | total | éch 6600 | 0 |  |  |  |  | total | éch 6600 | 0 |  |  |  |  | total | éch 6600 | 0 |  |  |  |  | total | éch 6600 | 0 |  |  |  |  | total | éch 6600 | 0 |  |  |  | total | éch 6600 | 0
| éch 20'000 | 3 | [5 empty] | éch 20'000 | 6 | [5 empty] | éch 20'000 | 5 | [5 empty] | éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | 3 | [5 empty] | éch 20'000 | 3 | [5 empty] | éch 20'000 | 1 | [5 empty] | éch 20'000 | 3 | [5 empty] | éch 20'000 | 3 | [5 empty] | éch 20'000 | 3 |  |  |  |  | éch 20'000 | 3
| nbre flacons | 61200 | [5 empty] | nbre flacons | 115800 | [5 empty] | nbre flacons | 103100 | [5 empty] | nbre flacons | 45700 | [5 empty] | nbre flacons | 25900 | [5 empty] | nbre flacons | 64500 | [5 empty] | nbre flacons | 57900 | [5 empty] | nbre flacons | 19300 | [5 empty] | nbre flacons | 57900 | [5 empty] | nbre flacons | 57900 | [5 empty] | nbre flacons | 57900 |  |  |  |  | nbre flacons | 57900
objectif (Kamban) discuté 13.04.21
[35 empty] | 3.75 | 1 lot 20k tous les 2 mois
[35 empty] | 11.25 | 4 lots 20k / 3 mois
[35 empty] | 22.5 | 1 lot 20k par mois
lots 6600 Aché selon commande
Note on BU9: Gay Laurent: sur B1, sortie lyo le vendredi 5
Note on BU21: Gay Laurent: faire protocole, 2 polymère équivalent 22.5
Note on AL29: Gay Laurent: 1er lot DEB21X
Note on AE31: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : @Laurent Gay Plutôt 3.75-10 selon retour gamma du 09.06.21. Pareil pour la fabrication du 14.06.21, 3.75-11 au lieu de -13? A+ Réponse : @Xavier Bruttin, en effet le 10 est devenu le 12 et le 11 le 13. J'ai corrigé partout normalement (ce fichier et le planning de prod)
Note on AU33: Gay Laurent: + 120 flacons Brésil en DEB22G
Note on C58: Gay Laurent: 3 et 4 mél

## Dates prévisionnelles 2020
2020 - prévisions des lots (et réalisés)
update: 122.09.20 (10'000 fl / jour dès le 8 octobre)
JANVIER | [6 empty] | FEVRIER | [6 empty] | MARS | [6 empty] | AVRIL | [6 empty] | MAI | [6 empty] | JUIN | [6 empty] | JUILLET | [6 empty] | Août | [6 empty] | SEPTEMBRE | [6 empty] | OCTOBRE | [6 empty] | NOVEMBRE | [6 empty] | DECEMBRE
DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS | DATE |  | LOT | IV | envoi IRRAD. | retour IRRAD. | CARTONS
1 | M | [5 empty] | 1 | S | [5 empty] | 1 | D | [5 empty] | 1 | M | 20-012841 |  | 20-012797 |  |  | 1 | V | [5 empty] | 1 | L | [5 empty] | 1 | M | 20-013136 |  |  |  |  | 1 | S | [5 empty] | 1 | M | 20-013328 |  |  |  |  | 1 | J | 20-013411 |  |  | 20-013364 |  | 1 | D | [5 empty] | 1 | M | 11.25z2 |  | 3.75C envoi |  | 17
2 | J | [5 empty] | 2 | D | [5 empty] | 2 | L | 20-012731 |  |  |  |  | 2 | J |  |  | 20-012797 | 20-012797 |  | 2 | S | [5 empty] | 2 | M | 20-013041 |  |  |  |  | 2 | J | [5 empty] | 2 | D | [5 empty] | 2 | M | 20-013328 |  |  |  |  | 2 | V |  | 20-013391 |  |  |  | 2 | L | 3.75a1 |  | pas possible pour Synergy cette semaine |  |  | 2 | M | 11.25z2 |  |  | 3.75C retour
3 | V | [5 empty] | 3 | L | 20-012550 |  |  |  |  | 3 | M | 20-012751 |  |  |  |  | 3 | V | 20-012841 |  |  | 20-012797 |  | 3 | D | [5 empty] | 3 | M | [5 empty] | 3 | V | 20-013136 |  |  |  |  | 3 | L | [5 empty] | 3 | J | 20-013328 |  |  |  |  | 3 | S | [5 empty] | 3 | M | 3.75a1 |  |  |  |  | 3 | J | 22.5I |  | 22.5H envoi |  | 17
4 | S | [5 empty] | 4 | M | 20-012550 |  |  |  |  | 4 | M | 20-012751 |  | 20-012669 |  |  | 4 | S | [5 empty] | 4 | L | 20-012962 |  |  |  |  | 4 | J |  |  | 20-013041 |  |  | 4 | S | [5 empty] | 4 | M | [5 empty] | 4 | V | [5 empty] | 4 | D | [5 empty] | 4 | M | [5 empty] | 4 | V | 22.5I |  |  | 22.5H retour
5 | D | [5 empty] | 5 | M | 20-012550 |  |  |  |  | 5 | J | 20-012757 |  | 20-012669 | 20-012669 |  | 5 | D | [5 empty] | 5 | M | 20-012986 |  |  |  |  | 5 | V |  |  |  | 20-013041 |  | 5 | D | [5 empty] | 5 | M |  |  | 20-013206 |  | 17 | 5 | S | [5 empty] | 5 | L | 20-013411 | 20-013411 |  |  |  | 5 | J | 11.25H |  |  |  |  | 5 | S
6 | L | [5 empty] | 6 | J |  |  | 20-012546 |  |  | 6 | V | 20-012757 |  |  | 20-012669 |  | 6 | L | 20-012867 |  |  |  |  | 6 | M |  |  | 20-012938 |  |  | 6 | S | [5 empty] | 6 | L | 20-013171 |  |  |  |  | 6 | J |  |  |  | 20-013206 |  | 6 | D | [5 empty] | 6 | M | [5 empty] | 6 | V | 11.25H |  |  |  |  | 6 | D
7 | M | [5 empty] | 7 | V | 20-012550 |  |  | 20-012546 |  | 7 | S | [5 empty] | 7 | M | 20-012867 |  | 20-012811 |  |  | 7 | J |  |  |  | 20-012938 |  | 7 | D | [5 empty] | 7 | M | 20-013171 |  |  |  |  | 7 | V | [5 empty] | 7 | L | 20-013328 |  |  |  |  | 7 | M |  |  | 20-013391 |  | 17 | 7 | S | [5 empty] | 7 | L | 22.5I
8 | M | 20-012485 |  | 19-012451 |  |  | 8 | S | [5 empty] | 8 | D | [5 empty] | 8 | M | 20-012867 |  | 20-012811 | 20-012811 |  | 8 | V | 20-012986 |  |  |  |  | 8 | L | 20-013073 |  | 20-013041 |  |  | 8 | M | 20-013171 |  | 20-013096 |  |  | 8 | S | [5 empty] | 8 | M | 20-013353 | 22.5C |  |  |  | 8 | J | 20-013439 |  |  | 20-013391 |  | 8 | D | [5 empty] | 8 | M
9 | J | 20-012485 |  | 19-012456 | 19-012451 |  | 9 | D | [5 empty] | 9 | L | 20-012772 |  |  |  |  | 9 | J |  |  |  | 20-012811 |  | 9 | S | [5 empty] | 9 | M | 20-013073 |  |  | 20-013041 |  | 9 | J |  |  |  | 20-013096 |  | 9 | D | [5 empty] | 9 | M | 20-013353 | 22.5C | 20-013310 |  | 17 | 9 | V | 20-013439 | 20-013411 |  |  |  | 9 | L | 11.25H |  |  |  |  | 9 | M | 22.5J
10 | V | 20-012485 |  |  | 19-012456 |  | 10 | L | [5 empty] | 10 | M | 20-012772 |  |  |  |  | 10 | V | 20-012867 |  |  |  |  | 10 | D | [5 empty] | 10 | M | 20-013073 |  |  |  |  | 10 | V | 20-013171 |  |  |  |  | 10 | L | [5 empty] | 10 | J | 20-013353 | 22.5C |  | 20-013310 |  | 10 | S | [5 empty] | 10 | M | 3.75C |  | 20-013487 envoi |  | 17 | 10 | J | 22.5J |  | 11.25I envoi |  | 17
11 | S | [5 empty] | 11 | M | 20-012560 |  |  |  |  | 11 | M | 20-012772 |  | 20-012731 |  |  | 11 | S | [5 empty] | 11 | L | 20-012986 |  |  |  |  | 11 | J | [5 empty] | 11 | S | [5 empty] | 11 | M | [5 empty] | 11 | V | [5 empty] | 11 | D | [5 empty] | 11 | M | 3.75C |  |  | 20-013487 retour |  | 11 | V | 22.5J |  |  | 11.25I retour
12 | D | [5 empty] | 12 | M | 20-012560 |  | 20-012550 |  |  | 12 | J | 20-012772 |  | 20-012731 | 20-012731 |  | 12 | D | [5 empty] | 12 | M |  |  | 20-012962 |  |  | 12 | V | 20-013073 |  |  |  |  | 12 | D | [5 empty] | 12 | M |  |  | 20-013171 |  | 15 | 12 | S | [5 empty] | 12 | L | 20-013439 |  |  |  |  | 12 | J |  |  |  |  | 17 | 12 | S
13 | L | 20-012485 |  |  |  |  | 13 | J | 20-012560 |  | 20-012550 | 20-012550 |  | 13 | V | 20-012772 |  |  | 20-012731 |  | 13 | L | [5 empty] | 13 | M |  |  | 20-012962 | 20-012962 |  | 13 | S | [5 empty] | 13 | L | 20-013197 |  |  |  |  | 13 | J |  |  |  | 20-013171 |  | 13 | D | [5 empty] | 13 | M |  | 20-013439 |  |  |  | 13 | V | 3.75C |  |  |  |  | 13 | D
14 | M | [5 empty] | 14 | V | 20-012560 |  |  | 20-012550 |  | 14 | S | [5 empty] | 14 | M | 20-012909 |  |  |  |  | 14 | J | 20-013022 |  | 20-012986 | 20-012962 |  | 14 | D | [5 empty] | 14 | M | 20-013197 |  |  |  |  | 14 | V | [5 empty] | 14 | L | 11.25D | 11.25D |  |  |  | 14 | M | 20-013458 | 20-013439 | 20-013411 envoi |  | 17 | 14 | S | [5 empty] | 14 | L | 11.25K lot réf. PCAS
15 | M |  |  | 20-012485 |  |  | 15 | S | [5 empty] | 15 | D | [5 empty] | 15 | M | 20-012909 |  | 20-012841 |  |  | 15 | V | 20-013022 |  |  | 20-012986 |  | 15 | L | 20-013096 |  |  |  |  | 15 | M | 20-013197 |  | 20-013117 |  | 17 | 15 | S | [5 empty] | 15 | M | 20-013364 |  |  |  |  | 15 | J | 20-013458 | 20-013439 |  | 20-013411 retour |  | 15 | D | [5 empty] | 15 | M | 11.25K lot réf. PCAS
16 | J |  |  | 20-012485 | 20-012485 |  | 16 | D | [5 empty] | 16 | L | 20-012797 |  | 20-012751 |  |  | 16 | J | 20-012911 |  | 20-012841 | 20-012841 |  | 16 | S | [5 empty] | 16 | M | 20-013096 |  |  |  |  | 16 | J |  |  |  | 20-013117 |  | 16 | D | [5 empty] | 16 | M | 20-013364 |  | 20-013328 |  | 17 | 16 | V | 20-013458 | 20-013458 |  |  |  | 16 | L | 22.5H |  |  |  |  | 16 | M | 11.25K lot réf. PCAS |  | 11.25J envoi |  | 17
17 | V |  |  |  | 20-012485 |  | 17 | L | [5 empty] | 17 | M | 20-012797 |  | 20-012757 | 20-012751 |  | 17 | V | 20-012911 |  |  | 20-012841 |  | 17 | D | [5 empty] | 17 | M | 20-013096 |  | 20-013073 |  |  | 17 | V | 20-013197 |  |  |  |  | 17 | L | [5 empty] | 17 | J | 20-013364 |  |  | 20-013328 |  | 17 | S | [5 empty] | 17 | M | 22.5H |  |  |  |  | 17 | J |  |  | 11.25z2 envoi | 11.25J retour | 6
18 | S | [5 empty] | 18 | M | 20-012669 |  |  |  |  | 18 | M | 20-012797 |  |  | 20-012757 |  | 18 | S | [5 empty] | 18 | L | [5 empty] | 18 | J |  |  | 20-013073 | 20-013073 |  | 18 | S | [5 empty] | 18 | M | [5 empty] | 18 | V |  | 11.25D |  |  |  | 18 | D | [5 empty] | 18 | M |  |  | 22.5G envoi |  | 6 | 18 | V |  |  |  | 11.25z2 retour
19 | D | [5 empty] | 19 | M | 20-012669 |  |  |  |  | 19 | J | [5 empty] | 19 | D | [5 empty] | 19 | M |  |  | 20-013022 |  |  | 19 | V | 20-013096 |  |  | 20-013073 |  | 19 | D | [5 empty] | 19 | M | [5 empty] | 19 | S | [5 empty] | 19 | L | 20-013487 | 20-013458 |  |  |  | 19 | J | 22.5H |  | 3.75z2 envoi | 22.5G retour | 17 | 19 | S
20 | L | 20-012496 |  |  |  |  | 20 | J | 20-012669 |  |  |  |  | 20 | V | 20-012797 |  |  |  |  | 20 | L |  |  | 20-012867 |  |  | 20 | M |  |  |  | 20-013022 |  | 20 | S | [5 empty] | 20 | L | 20-013206 |  |  |  |  | 20 | J |  |  | 20-013284 |  | 6 | 20 | D | [5 empty] | 20 | M | 20-013487 | 20-013458 |  |  |  | 20 | V | 11.25I |  |  | 3.75z2 retour |  | 20 | D
21 | M | 20-012496 |  |  |  |  | 21 | V | [5 empty] | 21 | S | [5 empty] | 21 | M | 20-012934 |  | 20-012867 | 20-012867 |  | 21 | J | [5 empty] | 21 | D | [5 empty] | 21 | M | 20-013206 |  |  |  |  | 21 | V |  |  |  | 20-013284 |  | 21 | L | 20-013364 | 3.75B |  |  |  | 21 | M |  | 20-013487 | 20-013439 envoi |  | 17 | 21 | S | [5 empty] | 21 | L |  |  | 22.5I envoi |  | 17
22 | M | 20-012496 |  |  |  |  | 22 | S | [5 empty] | 22 | D | [5 empty] | 22 | M | 20-012934 |  | 20-012909 | 20-012867 |  | 22 | V | [5 empty] | 22 | L | 20-013117 |  |  |  |  | 22 | M | 20-013206 |  | 20-013136 |  | 17 | 22 | S | [5 empty] | 22 | M | 20-013391 |  |  |  |  | 22 | J | 20-013487 | 20-013487 |  | 20-013439 retour |  | 22 | D | [5 empty] | 22 | M |  |  |  | 22.5I retour
23 | J | [5 empty] | 23 | D | [5 empty] | 23 | L | 20-012811 |  |  |  |  | 23 | J | 20-012938 |  | 20-012911 | 20-012909 |  | 23 | S | [5 empty] | 23 | M | 20-013117 |  |  |  |  | 23 | J |  |  |  | 20-013136 |  | 23 | D | [5 empty] | 23 | M | 20-013391 |  | 20-013353 |  | 17 | 23 | V | 22.5G | 20-013487 |  |  |  | 23 | L | 11.25I |  |  |  |  | 23 | M
24 | V | 20-012496 |  |  |  |  | 24 | L | 20-012669 |  |  |  |  | 24 | M | 20-012811 |  |  |  |  | 24 | V | 20-012938 |  |  | 20-012911 |  | 24 | D | [5 empty] | 24 | M | 20-013117 |  |  |  |  | 24 | V | 20-013206 |  |  |  |  | 24 | L | [5 empty] | 24 | J | 20-013391 |  |  | 20-013353 |  | 24 | S | [5 empty] | 24 | M | [5 empty] | 24 | J |  | 22.5J et 11.25K en 2021
25 | S | [5 empty] | 25 | M | 20-012731 |  |  |  |  | 25 | M | 20-012811 |  | 20-012772 |  |  | 25 | S | [5 empty] | 25 | L | [5 empty] | 25 | J | [5 empty] | 25 | S | [5 empty] | 25 | M | 20-013310 |  |  |  |  | 25 | V |  | 3.75B |  |  |  | 25 | D | [5 empty] | 25 | M | 11.25I |  | 11.25H envoi |  | 17 | 25 | V
26 | D | [5 empty] | 26 | M | 20-012731 |  | 20-012560 |  |  | 26 | J |  |  | 20-012772 | 20-012772 |  | 26 | D | [5 empty] | 26 | M | 20-013041 |  |  |  |  | 26 | V | 20-013117 |  |  |  |  | 26 | D | [5 empty] | 26 | M | 20-013310 |  |  |  |  | 26 | S | [5 empty] | 26 | L | 22.5G | 20-013487 |  |  |  | 26 | J | 11.25J |  | 3.75a1 envoi | 11.25H retour | 6 | 26 | S
27 | L | 20-012546 |  |  |  |  | 27 | J | 20-012731 |  | 20-012560 | 20-012560 |  | 27 | V | 20-012811 |  |  | 20-012772 |  | 27 | L | [5 empty] | 27 | M | 20-013041 |  |  |  |  | 27 | S | [5 empty] | 27 | L | 20-013284 |  |  |  |  | 27 | J | 20-013310 |  |  |  |  | 27 | D | [5 empty] | 27 | M |  | 20-013487 |  |  |  | 27 | V | 11.25J |  |  | 3.75a1 retour |  | 27 | D
28 | M | 20-012546 |  | 20-012496 |  |  | 28 | V |  |  |  | 20-012560 |  | 28 | S | [5 empty] | 28 | M | 20-012962 |  |  |  |  | 28 | J | 20-013041 |  |  |  |  | 28 | D | [5 empty] | 28 | M | 20-013284 |  |  |  |  | 28 | V | [5 empty] | 28 | L | 20-013391 | 20-013391 |  |  |  | 28 | M | 22.5G | 22.5G | 20-013458 envoi |  | 17 | 28 | S | [5 empty] | 28 | L
29 | M |  |  | 20-012496 | 20-012496 |  | 29 | S | [5 empty] | 29 | D | [5 empty] | 29 | M | 20-012962 |  | 20-012934 |  |  | 29 | V | 20-013041 |  |  |  |  | 29 | L | 20-013136 |  |  |  |  | 29 | M |  |  | 20-013197 |  | 17 | 29 | S | [5 empty] | 29 | M | 20-013411 |  |  |  |  | 29 | J | 3.75z2 | 22.5G |  | 20-013458 retour |  | 29 | D | [5 empty] | 29 | M
30 | J |  |  |  | 20-012496 | [8 empty] | 30 | L | 20-012841 |  |  |  |  | 30 | J | 20-012962 |  |  | 20-012934 |  | 30 | S | [5 empty] | 30 | M | 20-013136 |  |  |  |  | 30 | J |  |  |  | 20-013197 |  | 30 | D | [5 empty] | 30 | M | 20-013411 |  | 20-013364 |  | 17 | 30 | V | 3.75z2 | 22.5G |  |  |  | 30 | L | 11.25J |  |  |  |  | 30 | M
31 | V | [12 empty] | 31 | M | 20-012841 | [11 empty] | 31 | D | [12 empty] | 31 | V | [5 empty] | 31 | L | 20-013310 | [11 empty] | 31 | S | [12 empty] | 31 | J
Total
| TOTAL BATCH (date de sortie lyo) |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL BATCH (date de sortie lyo) |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL BATCH (date de sortie lyo) |  |  |  | 6 |  |  | TOTAL BATCH (date de sortie lyo) |  |  |  | 6 |  |  | TOTAL BATCH (date de sortie lyo) |  |  |  | 3 |  |  | TOTAL BATCH (date de sortie lyo) |  |  |  | 4 |  |  | TOTAL BATCH (date de sortie lyo) |  |  |  | 5 |  |  | TOTAL BATCH (date de sortie lyo) |  |  |  | 1 |  |  | TOTAL BATCH (date de sortie lyo) |  |  | 3 | 3 |  |  | TOTAL BATCH (date de sortie lyo) |  |  | 5 | 5 |  |  | TOTAL BATCH (date de sortie lyo) |  |  | 7 | 7 |  |  | TOTAL BATCH (date de sortie lyo) |  |  | 3 | 3 |  | 36 | BATCH
|  | TOTAL CARTONS |  |  |  | 0 |  |  | TOTAL CARTONS |  |  |  | 0 |  |  | TOTAL CARTONS |  |  |  | 0 |  |  | TOTAL CARTONS |  |  |  | 0 |  |  | TOTAL CARTONS |  |  |  | 0 |  |  | TOTAL CARTONS |  |  |  | 0 |  |  | TOTAL CARTONS |  |  |  | 51 |  |  | TOTAL CARTONS |  |  |  | 38 | [6 empty] | 68 | [6 empty] | 68 | [6 empty] | 80 | [6 empty] | 74 | 290 | CARTONS
Note on BN13: Gay Laurent: début 10'000 fl / jours
Note on BS31: Gay Laurent: dernière modification

## ordre lots
A fabriquer 1er trimestre 2022 (vu avec YGY le 07.12.21)
Lot | Code |  | livraison | qui | à produire en:
3.75 | 02 | 20000 | 2022-07-01 | tous dont CAN | février
3.75 | 01 | 6600 | 2022-05-01 | aché, cmde OK | février
3.75 | 03 | 6600 | 2022-05-01 | 2022-04-01 | fin février, à confirmer
22.5 | 29 | 20000 | 2022-07-01 |  | février
22.5 | 01 | 20000 | 2022-07-01 |  | mars
22.5 | 02 | 20000 | 2022-08-01 |  | mars
22.5 | 03 | 20000 | 2022-09-01 |  | mars
11.25 | 28 | 6600 | 2022-03-01 | aché, cmde OK | janvier
11.25 | 01 | 20000 | 2022-08-01 |  | mars
11.25 | 02 | 20000 | 2022-09-01 |  | mars
nbre | échelle 20k | 7
nbre | échelle 6k | 3
nbre de jours ouvrables |  | 56
nbre lyo équival 20'000 par semaine |  | 0.71805 | 2 premières semaines pas de lyo, intervention ST et nettoyages
LGY 09.12.21

## gant_prod
[8 empty] | Année | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
[8 empty] | Mois Nb | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
[8 empty] | Mois Nom | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31
[8 empty] | Jour Nb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | Jour Nom | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31
[7 empty] | fin QC | Date | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31
lot |  | Remarques |  | GO logisitique | étape en cours | Lyo | Lyo
19-012367 | [5 empty] | 2019-12-13 | 2019-12-13
19-012415 | [5 empty] | 2019-12-18 | 2019-12-18
19-012432 | [5 empty] | 2019-12-19 | 2019-12-19
19-012451 | [5 empty] | 2020-01-09 | 2020-01-09
19-012456 | [5 empty] | 2020-01-10 | 2020-01-10
20-012485 | [5 empty] | 2020-01-17 | 2020-01-17
20-012496 | [5 empty] | 2020-01-31 | 2020-01-31
20-012546 | [5 empty] | 2020-02-06 | 2020-02-06
20-012550 | [5 empty] | 2020-02-14 | 2020-02-14
20-012560 | [5 empty] | 2020-02-28 | 2020-02-28
20-012669 | [5 empty] | 2020-03-06 | 2020-03-06
20-012731 | [5 empty] | 2020-03-13 | 2020-03-13
20-012751 | [5 empty] | 2020-03-17 | 2020-03-17
20-012757 | [5 empty] | 2020-03-18 | 2020-03-18
20-012772 | [5 empty] | 2020-03-27 | 2020-03-27
20-012797 | [5 empty] | 2020-04-03 | 2020-04-03
20-012811 | [5 empty] | 2020-04-09 | 2020-04-09
20-012841 | [5 empty] | 2020-04-17 | 2020-04-17
20-012867 | [5 empty] | 2020-04-22 | 2020-04-22
20-012909 | [5 empty] | 2020-04-23 | 2020-04-23
20-012911 | [5 empty] | 2020-04-24 | 2020-04-24
20-012934 | [5 empty] | 2020-04-30 | 2020-04-30
20-012938 | [5 empty] | 2020-05-07 | 2020-05-07
20-012962 | [5 empty] | 2020-05-14 | 2020-05-14
20-012986 | [5 empty] | 2020-05-15 | 2020-05-15
20-013022 | [5 empty] | 2020-05-20 | 2020-05-20
20-013041 | [5 empty] | 2020-06-09 | 2020-06-09
20-013073 | [5 empty] | 2020-06-19 | 2020-06-19
22.5Z |  | 19300 | 20-013136 |  | cq | 2020-07-03 | [5 empty] | F
22.5A |  | 19300 | 20-013171 |  | cq | 2020-07-10 | [13 empty] | F
3.75Y |  | 19300 | 20-013197 |  | cq | 2020-07-17 | [7 empty] | M | [13 empty] | F
11.25B |  | 19300 | 20-013206 |  | cq | 2020-07-24 | [14 empty] | M | [11 empty] | F
3.75z1 | aché | 6600 | 20-013284 |  | cq | 2020-07-30 | [21 empty] | M | [7 empty] | F
22.5B |  | 19300 |  |  | Bulk | 2020-08-28 | 2020-09-20 | [28 empty] | L
22.5C |  | 19300 |  |  | Bulk | 2020-09-04 | 2020-09-27 | [35 empty] | L
11.25D |  | 19300 |  |  |  | 2020-09-11 | 2020-10-04 | [42 empty] | L
22.5D |  | 19300 |  |  |  | 2020-09-21 | 2020-10-14 | [52 empty] | L
22.5E |  | 19300 |  |  |  | 2020-09-28 | 2020-10-21 | [59 empty] | L
11.25E |  | 19300 |  |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-28 | [66 empty] | L
3.75C |  | 19300 |  |  |  | 2020-10-12 | 2020-11-04 | [73 empty] | L
3.75b2 | aché | 6600
3.75D |  | 19300
11.25c2 |  | 6600
11.25 |  | 19300
3.75b1 | aché | 6600
11.25F |  | 19300
3.75a2 | aché | 6600
11.25z2 | aché | 6600
3.75a1 | aché | 6600
3.75z2 | aché | 6600
22.5F |  | 19300
Formulas:
Lyo = [Lyo]+23
L: fin de lyo
G : microgranules
M: reception Magasin
D: début analyses
F : Fin CQC